## 2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
附件4
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 体育产业发展专项资金
主管部门 |  | 柳州市体育局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市体育局
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 1280 |  |  | 496.24 |  | 10 |  | 38.77% |  | 3.8769 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 1280 |  |  | 496.24
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 根据自治区、市政府所签协议、市政府会议精神指示，以及体育“十四五”规划、市委、市政府工作要求，市体育局2021年拟用该专项资金开展以下活动：a.配合自治区人民政府举办环广西公路自行车世界巡回赛柳州段比赛；b.城市围棋联赛；c.中国柳州国际水上休闲运动会；d.柳州（柳东新区）国际网球公开赛；e.环百里柳江自行车公开赛；f.柳州市龙舟联赛。
项目起止时间 |  | 2021.1.1-2021.12.31
年度总体目标 |  | 1.提高社会公共服务能力；2.落实政府惠民工程；3.围绕赛事打造城市品牌,增强影响力。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 制定项目资金管理制度 |  | 3 |  | 按制度执行 |  | 按制度执行 |  | 3
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 项目规范化管理 |  | 4 |  | 按单位政府采购管理办法执行 |  | 按单位政府采购管理办法执行 |  | 4
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 制定财务管理制度 |  | 3 |  | 按制度执行 |  | 按制度执行 |  | 3
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 1.2021年重大赛事5项 |  | 3 |  | 重点5项 |  | 1 |  | 3 |  | 因疫情影响，其他4项延迟举办
|  |  |  | 数量指标 |  |  | 2.2021年度央视、省级媒体、新媒体宣传稿件 |  | 5 |  | 12篇以上 |  | 15 |  | 5
|  |  |  | 数量指标 |  |  | 3.2021年度本地媒体宣传 |  | 5 |  | 20篇以上 |  | 26 |  | 5
|  |  |  | 数量指标 |  |  | 4.4项赛事运动员总人数 |  | 3 |  | 不少于3000人 |  | 1600 |  | 3 |  | 因疫情影响，缩小到区内范围，报名人数有所下降
|  |  |  | 数量指标 |  |  | 5.4项赛事现场观众人数 |  | 3 |  | 不少于10000人/次 |  | 1000 |  | 3 |  | 因疫情影响，观众隔开观看，到场人数有所下降
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 1.赛事申报、筹备、实施规范化。 |  | 6 |  | 优 |  | 优 |  | 6
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 2.赛事安全无责任事故。 |  | 5 |  | 无事故 |  | 无事故 |  | 5
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 1.及时完成预算申报、审批 |  | 5 |  | 2020年9月-2021年3月 |  | 按时完成 |  | 5
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 2.按期按协议完成举办工作 |  | 5 |  | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 按时完成 |  | 5
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 3.按期完成资料收集总结、验收工作 |  | 5 |  | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 按时完成 |  | 5
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 预算控制率 |  | 5 |  | 100% |  | 100% |  | 5
|  | 效益指标 (20分) |  | 经济效益指标 |  |  | 无
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 产生良好社会影响力，推动柳州经济社会不断发展 |  | 10 |  | 优 |  | 优 |  | 10
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  | 无
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 宣传效应、社会效应 |  | 10 |  | 长期/优 |  | 长期/优 |  | 10
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 社会公众、服务对象满意度 |  | 10 |  | 大于90% |  | 大于98% |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 93.88
| 填报人：肖菲 |  |  |  |  | 联系电话：2623590
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。